海洋石油高效开发国家重点实验室

开放基金管理办法（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为了推动我国海洋石油高效开发领域的应用基础研究和技术创新，发挥国家重点实验室对高层次人才的培养作用，集中力量解决共性技术的基础问题，促进应用基础研究及时为技术创新和生产应用服务，海洋石油高效开发国家重点实验室（简称：实验室）特设立开放研究基金（简称：基金），资助国内外优秀科技工作者开展海洋石油高效开发相关领域的应用基础研究工作。实验室每两年公布一次《海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题指南》（简称：指南），对资助的具体研究方向作明确界定。

第二条  本规定参照《中海油研究总院综合科研课题管理规定（2011年版）》编制，仅适用于以国家重点实验室名义开展的开放基金课题的管理。

第三条  开放基金申请指南由实验室学术委员会审定后在实验室网站予以公布，申请者根据《指南》指定的研究范围向实验室提出申请。

第二章  管理职责

第四条  中国海洋石油总公司科技发展部是实验室的上级主管部门，负责批准并下达开放基金课题任务及预算，用于资助开放课题研究，专款专用。

第五条  中海油研究总院是实验室的依托单位，中海油研究总院科技管理部作为科研管理职能部门，其管理职责是：

1、负责开放课题管理规章制度的编制与发布；

2、负责向技术研发中心下达课题任务及预算执行计划；

3、负责组织课题合同管理。

第六条  中海油研究总院技术研发中心是实验室的责任单位，其管理职责是：

1、负责组织学术委员会专家进行课题立项评审；

2、负责组织学术专家组对开放课题的检查和验收；

3、负责对课题的过程监控管理，对重大事项进行及时上报。

第七条  实验室具体负责完成开放课题研究任务，其职责是：

1、负责组织实验室学术委员会讨论审定开放基金申请指南；

2、负责发布《海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题指南》；

3、负责组织成立开放课题管理工作组，筛选和初审课题，确定优先支持顺序；

4、负责指派专人管理课题研究工作；

5、负责组织对课题归档文件的审查、管理。

第三章  开放基金申请办法

第八条  开放基金课题完成期限一般以1-2年，确需持续较长时间的重大课题可分阶段申请，资助金额一次核算，分年度划拨。每项开放课题的经费为一般为3～50万元人民币。

第九条  开放对象：凡国内外具有相关领域技术积累的国内外学者和科技工作者均可在本实验室计划指南范围内提出课题申请。基金申请者必须是课题的实际主持人，一般应具有博士学位，或中级及以上专业技术职称。在同等条件下优先支持中青年研究人员。

第十条  申请课题须符合指南所规定的研究方向范围，申请课题的研究目标明确，研究内容具体，研究方法和技术路线合理、可行，近期可取得重要进展，且学术思想新颖，具有创新性。申请者与课题组成员具备实施该课题的研究能力和时间保证，经费预算合理。

第十一条  申请者需在指南发布后2个月内填写《开放基金课题申请书》，一式三份，所填内容必须实事求是，经申请者所在单位科研主管部门同意、签署意见，并加盖单位公章后，报送实验室。

第四章  课题审批与立项

第十二条  实验室组织成立开放课题管理工作组，筛选和初审课题，确定优先支持顺序。有以下情况之一者可建议不予资助：

（1）申请手续不完备，申请书填写不符合规定；

（2）不符合资助范围；

（3）申请者或课题组主要成员的课题数，连同本基金所支持的在研课题数超过三项；

（4）与同类研究低水平重复；

（5）明显缺乏立论根据，或研究方法、技术路线不清，无法进行评审；

（6）不具备实施该课题的研究能力，或缺乏基本的研究条件；

（7）申请者对已获资助课题违反开放基金课题管理的有关规定，且未按要求改正的，或不认真开展研究工作，未发表论文或未取得实质研究成果的。

第十三条  技术研发中心负责组织专家组立项论证并报依托单位备案，立项论证通过后报总公司科技发展部批准，并通知申请者及其所在单位。

第十四条  科技管理部根据总公司科技发展部关于课题任务及预算下达的通知将课题任务及预算下达至技术研发中心。

第十四条  课题立项批准后30个工作日内，技术研发中心会同科技管理部组织编制任务合同书，履行海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题合同审批流程，与任务承担单位签署研究合同。逾期不报，又不在规定期限内说明理由的课题视为自动放弃，且不再资助。

第五章  课题运行管理

第十五条  课题批准立项后，正式接受课题负责人为本实验室客座研究人员。

第十六条  实验室指派专人对课题研究进行管理，课题负责人或主要研究人员应按计划开展研究工作，每季度末月25日前提交工作季报。

第十七条  实验室每年度检查开放课题的执行情况。课题负责人应于每年12月25日前提交《开放课题资助课题年度进展报告》，根据进展情况提交学术论文，研究总结。对不报送《进展报告》，或工作无进展，或经费使用不当的课题，缓拨下期经费。逾期不纠正、补报的，中止资助。

第十八条  课题研究工作完成后，由课题组向中海油研究总院提出验收申请，责任单位负责组织学术专家组验收，结果在实验室网站公布。

第十九条  开放课题经费的管理严格按照国家科技部和中海油研究总院的有关财务规章制度执行，专款专用。

第二十条  开放基金开支范围仅限用于完成科研课题所必须的相关费用。基金按课题分别核算，结余可跨年度使用。课题结题时课题负责人应向实验室提交加盖财务部门公章的经费开支决算报告。

第六章  课题成果管理

第二十一条  资助课题通过委托方验收后，必须向实验室提交归档材料。主要包括：

（1）研究工作总结及研究报告；

（2）已经发表和计划发表学术论文列表、论文原件期刊和复印件；

（3）专利与获奖成果证书复印件；

（4）研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等和其它资料，以及目录清单。

第二十二条  实验室基金资助课题的成果归实验室、中海油研究总院和研究人员所在单位共有，成果报奖等需经本实验室同意。申请专利、发表论文及参加国内外学术会议时，第一单位署名“海洋石油高效开发国家重点实验室State Key Laboratory of Offshore Oil Exploitation”，并注明该成果为“海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题资助”。

第七章  附则

第二十三条  来本实验室工作的国外学者、港澳及台湾科技人员，进本实验室的具体手续按国家、总公司和中海油研究总院的有关规定办理。

第二十四条  本办法适用于依托单位以外的申请者或单位。依托单位内的课题申请者按照依托单位总公司综合科研管理办法执行。

第二十五条  本管理办法自发布之日起实施，由中海油研究总院科技管理部负责解释。