油气资源与探测国家重点实验室文件

油资探室〔2021〕3号

油气资源与探测国家重点实验室

定向课题管理办法

- 一、总则

为了促进学科交叉融合与前沿基础研究，根据中石大京研〔2021〕35号“中国石油大学（北京）关于印发《提高数理化基础学科教学科研水平的“1158工程项目”实施方案》的通知”文件精神，本着“开放、流动、合作、竞争”的运行机制，油气资源与探测国家重点实验室（以下简称实验室）面向理学院教师设立定向课题，资助数理化基础学科教师围绕实验室主要研究方向开展前沿探索和基础研究。实验室每年公布《油气资源与探测国家重点实验室定向课题申请指南》（以下简称《指南》）。

- 二、资助方向

定向课题面向国家油气供应安全和“双碳”目标的重大战略需求，围绕深层/深水、非常规、低渗透、老油田等复杂油气资源勘探开发的核心理论与技术瓶颈，通过多学科交叉融合，开展原创理论创新和应用基础研究。围绕实验室5个研究方向中的数理化基础问题设置开放课题，具体方向为：油气成藏机理与资源分布；油气地球物理理论与探测技术；油气钻井理论与技术；油气藏开发理论与技术；清洁地质能源开发与碳封存技术。

- 三、资助对象

理学院50岁以下数理化基础学科教师。

- 四、申请与评审

1、申请课题须符合本定向课题管理办法的资助方向，其中实验室设置课题参见每年发布的《指南》。

2、课题研究期限一般为2-3年，研究工作开始时间从批准立项算起，课题资助金额为5万元，经费预算合理。

3、已获得资助者再次申请，申请书须附已资助课题的研究进展报告或结题报告，以及主要研究成果。

4、实验室成立定向课题管理工作组，与理学院共同进行课题的初审，有以下情况之一者可建议不予资助：(1) 申请手续不完备，申请书填写不符合规定；(2) 不符合资助范围；(3) 申请者或课题组主要成员的项目数，连同本申请课题所支持的在研课题数超过两项；(4) 已有同类研究，或低水平重复研究；(5) 明显缺乏立论根据，或研究方法、技术路线不清；(6) 不具备实施该项目的研究能力，或缺乏基本的研究条件；(7) 申请者对已获资助项目不执行本课题基金项目管理的有关规定，且未按要求改正的，或因不认真开展研究工作导致未取得预期研究成果的。

5、定向课题管理工作组组织学术专家组对申请项目进行评审，确定优先支持顺序。由实验室主任审批资助课题，签发立项批准书，通知理学院及项目申请者。

6、围绕实验室主要研究方向，实验室教师可自筹科研经费，由实验室统一设立定向课题。

7、课题负责人应于立项批准后15个工作日内，根据批准通知，填写《油气资源与探测国家重点实验室定向课题计划任务书》，经理学院审核后，报送实验室作为拨款和检查的依据。逾期不报，又不在规定期限内说明理由的课题视为自动放弃。

- 五、实施与审查

1、实验室成立管理工作组对课题进行管理，课题负责人和主要研究人员应按计划开展研究工作。

2、课题实施过程中，实验室教师需要为课题开展提供必要的实验室和案例实践的条件，为理学院教师提供实际研究中存在的数理化教学和基础研究需求。理学院教师需要在项目实施中每学期总结不少于1个实践案例融入数理化课程和课堂教学中，每个项目不少于5个案例，讲好数理化基础教学中的石油故事。

3、实验室每年度对定向课题的执行情况进行检查，开展过程性考核，管理工作组和理学院教学督导组全程参与指导督促，每年开展案例的评比、总结、凝练等工作。对中期评估不合格的项目终止资助。对结题时项目成绩突出者，择优继续滚动支持。

4、课题完成后，负责人三个月内向实验室报送《定向课题结题报告》与研究成果。实验室和理学院共同组织专家对课题完成情况进行评议。向实验室提交的材料包括但不限于：

(1) 研究工作结题报告（必须包括案例应用到具体课堂的方案和实施效果总结）；

(2) 形成5个教学案例和10个例题（具体要求见案例和例题模板）。

- 六、成果管理

定向课题的有关论文、专著、专利、成果等，均应标注“油气资源与探测国家重点实验室开放课题资助”(英文名称：Supported by State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, China University of Petroleum)。

- 七、经费管理

1、定向课题经费的管理严格按照国家科技部、财政部和中国石油大学(北京)的有关财务规章制度执行，专款专用。

2、经费的使用权由课题负责人掌握。

- 八、本办法最终解释权归油气资源与探测国家重点实验室