人文及社会科学部文件

人文〔2009〕1号

# 人文社科部教学改革研究项目实施办法

（2009-2011试行）

为了更有效地调动教师和管理人员参与教学改革实践的积极性与创造性，使我部教学改革研究立项的管理工作进一步科学化、规范化，经研究决定，特制定本办法。

一、研究立项的管理与职责

1. 研究立项在部领导班子和教学专家组的指导下组织实施。

2.教研室负责研究立项的申请受理、初审及送交教学专家组进行立项评审，并对获准立项的课题进行日常管理、协调和检查。

3.教学秘书负责教改项目的申请、上报，负责项目的日常管理、检查、初审验收、结项材料的归档等工作。

4. 立项项目的具体组织实施、进度控制、成果实现及经费使用由课题负责人负责。

5.教学专家组进行教改项目成果的评审和验收。

二、研究方向及题目的确定

1. 每年年初，由教研室（含课程组）在广泛征求意见的基础上，拟定本年度的教改立项引导性选题方向和教学改革立项的数目，经部领导班子和教学专家组会审通过后开始实施。

2. 各教研室（课程组）根据引导性选题方向，由教研室主任领导和组织选题，或由教师自愿组合选题。选题及课题负责人确定后，由各教研室组织推荐。

3. 教学管理人员也可在引导性选题方向外申报个人项目，经初审通过后，送交教学专家组评审。

三、研究项目的类型及经费投入

1. 研究项目的类型为一般项目。

2.每个研究项目经费支持为不少于0.1-0.2万。项目经费均按照年度和阶段性成果完成情况逐笔支付，每次投入经费数额不得超过经费总额的40%。部预留资助经费总额的20%，待项目终结通过验收后支付。

四、研究立项的申请、评审及批准

1. 研究立项申请的受理于每学年的春季进行。

2. 项目负责人填写项目申请表，由教研室进行立项资格初审，确定送审项目。

3.教学专家组和领导班子对送审立项进行审议，用匿名投票的方式通过，并确定该课题经费的支持数额。

4. 经审议通过的研究立项正式立项。同课题负责人签订立项协议书，办理其它有关立项手续。

5.每人限负责一项、参加一项教改课题。

五、中期检查和结题验收

1. 按照各课题进度确定期中检查时间。中期检查时，项目负责人须提供相关材料，填写中期检查表。专家组对照立项协议书，对每项课题的进展情况进行检查。对进展情况不好的课题，可酌情采取相应的措施（包括调整、延长、暂停、中止或撤销等）。

2. 项目组成员可根据需要调整变更。

3. 项目如有特殊原因未能按期完成者，可提出延期申请，延期时间只能为半年。延期者，须在原定结项时间前一个月向专家组提交申请报告。

4. 项目完成后，项目负责人须按照项目结题验收工作程序，填写项目结题验收登记表，提交相关材料。社科部负责聘请校内外专家，对研究成果进行评审，并提出验收意见。对验收合格、成果突出、效果明显的课题，推荐申报校教学改革立项。对验收不合格的项目，不予拨付预留的20%的项目经费，且其项目负责人在两年内不得申报各级教学改革研究项目。

5. 项目检查和完成情况向全部公布。中期检查及结题验收后，项目主持人应向全体教师举行讲座1次。

6. 对有异议的研究成果，由专家组依据事实和本规定作出异议成立或不成立的决定。

六、附则

1. 本办法解释权属领导班子和教学专家组。

2. 本办法自2009年起施行。

二〇〇九年六月十日